В условиях ограниченных возможностей бюджета особую актуальность приобретает сотрудничество муниципальных органов с частным бизнесом в форме муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) или концессии.

Для частной стороны это дает возможность получения земельного участка, лесного участка, водного участка без торгов для целей реализации соглашения о МЧП и концессии, софинансирования проекта публичной стороной, получения дополнительных гарантий (в т. ч. минимальной доходности), закрепления в сферах деятельности, традиционно занимаемых государством.

В качестве инвесторов в рамках механизма МЧП могут выступать исключительно российские юридические лица, в то время как концессионное соглашение предусматривает привлечение индивидуальных предпринимателей, российских и иностранных юридических лиц, а также участников договора простого товарищества.

Также МЧП предполагает заключение соглашения на срок, не менее чем три года, в то время как концессионное соглашение таких ограничений не устанавливает.

Предметом концессионного соглашения является создание за счет частных средств объекта концессии во временное владение и пользование таким концессионером с целью получения доходов и прибыли, в то время как объекты МЧП могут передаваться в частную собственность.

Соглашение о МЧП, а также концессионное соглашение заключаются только в отношении недвижимого имущества или недвижимого и движимого имущества, технологически связанного между собой.

Ключевые отличия МЧП и  Концессии

| Концессия | МЧП |
| --- | --- |
| право собственности на объект всегда сохраняется за публичной стороной (Концедентом) | осуществление эксплуатации может быть возложено на публичного партнера |
| осуществление эксплуатации всегда возлагается на концессионера | право собственности на объект соглашения возникает у частного партнера. |

Объектами соглашения могут являться:

| Концессия | МЧП |
| --- | --- |
| Сходство |  |
| объекты железнодорожного транспорта | объекты железнодорожного транспорта |
| морские и речные порты и суда | морские и речные порты и суда |
| объекты трубопроводного транспорта | объекты трубопроводного транспорта |
| объекты по производству и передаче электрической энергии | объект по производству и передаче электрической энергии |
| объектам образования, культуры, спорта, туризма | объектам образования, культуры, спорта, туризма |
| объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов | объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов |
| программы для электронных вычислительных машин базы данных, информационные системы | программы для электронных вычислительных машин базы данных, информационные системы |
| объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения | объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения |
| гидротехнические сооружения | гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные острова |
| объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции | объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции |
| центры обработки данных | центры обработки данных |
| Различие |  |
| автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения и др. | частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения и др. |
| аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов для организации полетов гражданских и государственных воздушных судов | воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства за исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации |
| объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | подводные и подземные технические сооружения, переходы, сооружения связи, линии связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации |
| метрополитен и другой транспорт общего пользования | транспорт общего пользования, за исключением метрополитена |
| здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений | имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности; |
| объекты энергоснабжения, объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий | объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения |
| объекты социального обслуживания граждан | объекты охотничьей инфраструктуры |
| объекты газоснабжения | мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за исключением государственных мелиоративных систем |
| объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов |  |

Этапы заключения соглашения на основании реализации федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ

| 1. Подготовительный этап |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Формирование перечня объектов концессионного соглашения | До момента заключения соглашения |
| 2.2. | Освобождение объектов концессионного соглашения от прав третьих лиц |  |
| 2.3. | Разработка и согласование условий концессионного соглашения и предложения, проведение переговоров (совещаний). |  |
| 2. Стадия заключения концессионного соглашения. |  |  |
| 2.1. | Направление инициатором предложения. | - |
| 2.2. | Решение о возможности заключения концессионного соглашения. | 30 дней |
| 2.3. | Публикация предложения о заключении КС. (В течение 10 дней с момента принятия уполномоченным органом положительного решения). | 45 дней |
| 2.4. | Проведение конкурса*/заключение КС с Инициатором проекта. | 4 месяца/30 дней |

Конкурсные процедуры*

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС | 45 дней с даты размещения предложения |
| 2. | Размещение на официальном сайте информации о поступивших заявках. |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте концедента конкурсной документации и сообщения о проведении открытого конкурса | в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее, чем за 30 раб.дней до истечения срока предоставления заявок на участие в аукционе |
| 4. | Прием заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией | не менее 30 раб.дней со дня опубликования или размещения сообщения о проведении конкурса |
| 5. | - Если поступило менее 2х заявок на участие в конкурсе, конкурс признается не состоявшимся. |  |
|  | - Вскрытие единственного конверта с заявкой, рассмотрение заявки на предмет соответствия ее конкурсной документации | 3 раб.дня со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. |
|  | - Предложение ед.участнику предарительного отбора представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях конкурсной документации | 10 раб.дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. |
|  | - Предоставление заявителем предложения | 60 раб.дней со дня получения предложения |
|  | - Рассмотрение концедентом предложения заявителя | не более 15 дней с даты его представления заявителем. |
|  | - Решение концедента о заключении соглашения с заявителем. |  |
|  | - При поступлении более 2-х заявок - вскрытие конвертов с заявками на заседании конкурсной комиссии (дата, время и место устанавливается конкурсной документацией). |  |
|  | - Предварительный отбор участников конкурса, решение комиссии о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске. |  |
|  | - Направление конкурсной комиссией уведомления с предложением представить конкурсные предложения | 3 раб. дня со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса – не позднее 60 дней до истеч.срока предоставления предложений. |
|  | - Представление конкурсных предложений участника конкурса. | от 60 дней |
|  | - Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на заседании конкурсной комиссии, рассмотрение и оценка конкурсных предложений. | дата, время устанавливается конкурсной документацией |
|  | - Принятие решение о соответствии / несоответствии конкурсного предложения условиям конкурсной документации. |  |
|  | - Признание конкурса несостоявшимся (представлено менее 2-х конкурсных предложений, признание соответствующим требованиям конкурсной документации менее двух предложений). - Рассмотрение одного конкурсного предложения и принятие решения о заключении концессионного соглашения с данным участников конкурса | - дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. |
|  | - Определение победителя конкурса (более 2-х предложений, признанных соответствующими требованиям конкурсной документации) |  |
|  | - Оформление протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений. |  |
|  | - Подписание протокола о результатах проведения конкурса | 5 раб.дней с даты подписания протокола рассмотрения предложений. |
|  | - Опубликование протокола о результатах проведения конкурса, направление уведомления участникам конкурса о результатах проведения конкурса | 15 раб.дней с даты подписания. |
|  | - Направление победителю конкурса протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения | 5 дней с даты подписания протокола. |
|  | - Предоставление победителем конкурса документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по соглашения до дня подписания соглашения. |  |
|  | - Заключение концессионного соглашения. |  |
|  | - Опубликование сообщения о заключении концессионного соглашения. |  |

Этапы заключения соглашения на основании реализации федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2015 №224-ФЗ

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения (календарный) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, соглашения о МЧП |  |
| 2 | Направление главе Волгограда предложения о реализации проекта МЧП, с одновременным предоставлением независимой гарантии (банковская гарантия) в объеме не менее 5 % объема прогнозируемого финансирования проекта |  |
| 3 | Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП | 30 дней |
| 4 | Принятие решения о направлении предложения о реализации проекта МЧП (далее – решение) в комитет экономической политики и развития Волгоградской области (далее - уполномоченный орган) в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества | не позднее 90 дней с даты обращения |
| 5 | Направление предложения в уполномоченный орган для оценки эффективности и определении его сравнительного преимущества; направление решения, оригиналов протоколов предварительных переговоров (при наличии) инициатору проекта; размещение решения, предложения о реализации проекта и протоколов на официальном сайте администрации Волгограда | не позднее 10 дней со дня принятия решения |
| 6 | Рассмотрение уполномоченным органом предложения в целях оценки его эффективности и определения его сравнительного преимущества принятия решения: - проведение переговоров с инициатором, публичным партнером, корректировка условий предложения о МЧП при согласии частного и публичного партнера (в случае необходимости) с оформлением протоколов - подготовка заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (положительное заключение) | не позднее 90 дней со дня поступления предложения в уполномоченный орган |
| 7 | Направление положительного заключения уполномоченного органа главе Волгограда | не позднее 5 дней с даты подготовки заключения |
| 8 | Принятие решения о реализации проекта МЧП (подготовка и согласование проекта постановления главы Волгограда), которым утверждаются: - цели и задачи реализации такого проекта, - публичный партнер; - существенные условия соглашения. | не позднее 60 дней со дня получения положительного заключения |
| 9 | Размещение решения о реализации проекта МЧП на сайте torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Волгограда | не позднее 10 дней со дня принятия решения о реализации проекта МЧП |
| 10 | Принятие заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о МЧП с приложением независимой (банковской) гарантии в размере 5 % от объема прогнозируемого финансирования | 45 дней с даты размещения решения о реализации проекта МЧП |
| 11 | Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения соглашения о МЧП | не более 180 дней с даты окончания сбора заявлений |
| 11.1 | Размещение сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения о МЧП на сайте torgi.gov.ru, конкурсной документации | Не более 5 дней со дня утверждения конкурсной документации |
| 11.2 | Предоставление заявок на участие в конкурсе | Не менее 30 дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса |
| 11.2.1 | Признание конкурса несостоявшимся (менее 2х заявок) | Не позднее чем через 1 день со дня истечения срока предоставления заявок |
| 11.2.2 | Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии, ведение протокола | В течение 3 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся |
| 11.2.3 | Направление инициатору предложения о представлении предложения о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации | 10 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся |
| 11.2.4 | Представление предложения заявителем | Не более 60 дней со дня получения предложения публичного партнера |
| 11.2.5 | Рассмотрение предложения | Не более 15 дней со дня представления предложения заявителем |
| 11.2.6 | Принятие решения о заключении соглашения с заявителем |  |
| 11.3 | Проведение предварительного отбора участников конкурса, принятие конкурсной комиссией решения о допуске заявителя к участию в конкурсе, ведение протокола | *сроки устанавливаются в конкурсной документации |
| 11.3.1 | Признание конкурса несостоявшимся если менее чем 2 лица признаны участниками конкурса | Не позднее чем через 1 день со дня истечения срока предварительного отбора |
| 11.4 | Направление уведомления участникам конкурса с предложением представить предложения | В течение 3 дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора, но не позднее чем за 60 дней до дня истечения срока представления конурсных предложений |
| 11.5 | Представление конкурсных предложений | 60 дней |
| 11.5.1 | Признание конкурса несостоявшимся* | Не позднее чем через 1 день со дня истечения срока представления предложений |
| 11.5.2 | Принятие решения о заключении соглашения с единственным участником конкурса | 30 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся |
| 11.6 | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями |  |
| 11.7 | - Рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса, -оформление протокола | В течение 15 дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений |
| 11.8 | Подписание протокола о результатах проведения конкурса | 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений |
| 11.9 | Направление протокола о результатах проведения конкурса победителю, включая проект соглашения | 5 дней со дня подписания протокола |
| 11.10 | Размещение сообщения о результатах проведения конкурса на сайте torgi.gov.ru, направление уведомления о результатах проведения конкурса заявителям, участникам конкурса | 15 дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся |
| 12 | Заключение соглашения о МЧП | не ранее 10 дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса |
| 13 | Размещение сообщения о заключении соглашения на сайте torgi.gov.ru | Срок определяется решением о реализации проекта |

Форма предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения утверждена Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2015 г. №300.

Форма предложения о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве утверждена Постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 №1386.